## 学校
| 江津市内通学路の危険箇所対策一覧表 | [7 empty] | 中学校
令和４年10月現在
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策実施 状況 | 小学校との重複
1 | 江津 | 1 |  | 市道 和木道免線（交差点） | 5交差路であり見通しが悪く危険 | 停止線、減速表示等の設置 |  | 市
2 | 江津 | 2 |  | 市道 星島線 | ９号線～市営住宅江津中央団地間は多くの生徒が利用するが歩道が狭く危険 | 歩道の拡幅 |  | 市 | R04工事予定（踏切部分は完了） | 高角小№23
3 | 江津 | 3 | 新規 | ９号線 | 歩道橋があるため歩道が狭く 登校時に小学生と中学生が交錯する。 | 反射板 |  |  | 暫定対策完了 | 高角小№22
4 | 江東 | 1 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険） | 道路改良（暫定対策：路面表示引き直し） |  | 県 | 未定
5 | 江東 | 2 |  | 県道 川平停車場線 | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険(道端の廃屋からの落下物の可能性あり ) | バイパス整備（都治２区） ※当面は注意表示等の設置 | 暫定対策：注意看板・幅員減少の引き直し | 県 | 詳細設計中
6 | 江東 | 3 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) | 対策検討（生徒への注意等指導） | 歩道新設（東側） | 国 | 暫定対策予定（カラー舗装）
7 | 江東 | 4 |  | 市道 浅利黒松線 | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。 | 街灯（防犯灯）の設置 |  | 市
8 | 江東 | 5 |  | 市道 尾浜本通線 | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。 | 街灯（防犯灯）の設置 |  | 市
9 | 江東 | 6 |  | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 |  | 国 | 検討中
10 | 江東 | 8 |  | 国道9号線 | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。（江津東小学校付近） |  |  | 国 | 検討中
11 | 青陵 | 1 |  | 国道 ９号線（都野津町 歯科前） | 歩道が狭く危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 検討中
12 | 青陵 | 2 |  | 市道 半田浜線 | 下り坂の停止が困難である | 減速表示等 |  | 市
13 | 青陵 | 3 |  | 市道 半田浜線 | 外灯が少ないため暗い | 外灯の設置 |  | 市
14 | 青陵 | 4 |  | 市道 神主敬川境線 | 交通量が多く、踏切もあるため横断が危険 | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） | 歩道幅員減少等の表示 | 市 | R04詳細設計中 | 津宮小学校№3
15 | 青陵 | 5 |  | 国道 ９号線（敬川町 駅前～） | 歩道がなく危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | R05設計予定
16 | 青陵 | 6 |  | 国道 ９号線（敬川町 才ヶ峠） | 歩道が狭い | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 暫定対策完了
17 | 青陵 | 7 |  | 市道 青山１号線 | 道路が狭く、見通しも悪い | 注意喚起等表示設置 |  | 市 | R3工事予定
18 | 青陵 | 8 |  | 市道 敬川青山線 | 道路が狭く、外灯が少ない。 | 街灯（防犯灯）の設置 |  | 市
19 | 青陵 | 9 |  | 市道 水尻川西線 | 道幅が狭く、ガードレールがないため転落の危険 | 対策検討 |  | 市
20 | 青陵 | 10 |  | 市道 赤羽根幹線 | 橋の幅が狭く歩道がないため通行が困難 | 対策検討 | 注意喚起等表示設置 | 市 | R04実施予定 | 津宮小№11
21 | 青陵 | 11 |  | 市道 赤羽根幹線 | 道幅が狭く、歩道がないため通行が困難 | 蓋設置 |  | 市 |  | 津宮小№12
22 | 桜江 | 1 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が狭いため、カーブが曲がりにくい | 道路改良 | 生徒への注意等指導 | 県 | 事業計画あり（着手未定）
23 | 桜江 | 2 |  | 県道 桜江金城線 | 自転車道がない | 道路改良及び歩道整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R3設計中
24 | 桜江 | 3 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が切れており、トンネル手前から反対側に代わるため横断歩道が必要である | 横断歩道の整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R3設計中
25 | 桜江 | 4 |  | 県道 桜江金城線 | 自転車での通学が危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 県
26 | 桜江 | 5 |  | 県道 桜江金城線 | 風の国前の横断歩道が頂上付近にあるため、横断者が見えない | 横断歩道予告表示の位置の変更 横断歩道有路面表示 | 路面表示は数を増やして対策済み | 県
27 | 桜江 | 6 |  | 市道 小田1号線 | 路肩の舗装破損。市道隣接の家屋が老朽化し危険 | 舗装補修（土木） |  | 市 | R2完了（舗装破損部分）
28 | 桜江 | 7 |  | 市道 小田1号線 | 大雨時、側溝から水があふれる危険あり | 側溝清掃 |  | 市
|  | 内訳 |  |  | 新規危険箇所報告数 | R３～４ 対策完了箇所数 |  | 小学校との重複
|  | 市道 １４箇所 |  |  | 市道 ０箇所 | 市道 ３箇所 |  | 市道 ４箇所
|  | 県道 ７箇所 |  |  | 県道 ０箇所 | 県道 １箇所 |  | 国道 １箇所
|  | 国道 ７箇所 |  |  | 国道 １箇所 | 国道 ０箇所
■赤塗つぶし R4新規
■緑塗つぶし R3、R4完了
赤字 変更・追加したもの