## 小学校 R4.10
|  | 江津市内通学路の危険箇所一覧表 | [9 empty] | 小学校
R４年10月現在
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況 | 中学校との重複
1 | 郷田 | 1 |  | 市道 江津駅裏線 | 江津市江津町 | ＪＲ用地の溝に蓋がなく、道路が狭いので落ちる危険性がある |  | 転落防止対策 | ゴムホールの設置 | 市
2 | 郷田 | 2 |  | 県道 江津港線（あけぼの通り前から築港線） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | 横断歩道の設置は必要なし | 県 |  | R02工事完了（一部暫定）
3 | 郷田 | 3 |  | 市道 上新町団地幹線 |  | 側溝に蓋が無い（1年生児童が側溝に落ちてけがをした） |  | 側溝の整備 | 蓋設置 | 市 |  | R1要望
4 | 郷田 | 4 |  | 市道 ウナギ谷線 |  | 横断歩道、停止線、スクールゾーン表示が消えかかっている |  | 横断歩道、停止線の表示 |  | 警察
5 | 郷田 | 6 |  | 国道９号線（市道高丸線との交差点） |  | 歩道が狭く、危険 |  | 減速破線 |  | 国 |  | 設計中（暫定対策減速破線完了予定）
6 | 渡津 | 1 |  | 市道 渡津太田線 | 江津市渡津町 | 大型側溝に蓋がなく、転落すると危険 |  | 蓋設置 | 転落防止柵の設置 | 市 | 平成28・29年度
7 | 渡津 | 2 |  | 国道９号線（嘉戸地区） |  | 歩道がなく、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置 |  | 国 |  | R5完了予定
8 | 江津東 | 1 |  | 市道 下都治線 | 江津地都治町 | 斜面から落石があり、危険 |  | 落石防護柵の設置 |  | 市 | 平成28・29年度 | 詳細設計中
9 | 江津東 | 2 |  | 市道 黒松吉浦線 | 江津市黒松町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない、H28調査：蓋が劣化 |  | 側溝蓋の整備 |  | 市 |  | R04着手済
10 | 江津東 | 3 |  | 県道 大田井田江津線 |  | 大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | バイパス整備（都治２工区） | 県 |  | 詳細設計中
11 | 江津東 | 4 |  | 県道 川平停車場線 |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | バイパス整備（後地工区） | 県 |  | R03工事完了（高速道関連区間が一部未施工）
12 | 江津東 | 5 |  | 市道 本郷波来浜線 |  | 歩道がなく、道路が狭いので危険 |  | 道路改良による歩行空間の確保 |  | 市
13 | 江津東 | 9 |  | 市道 本郷尾浜線 |  | 家屋倒壊の恐れあり、歩道が狭く危険 |  |  |  | 市
14 | 川波 | 1 |  | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 市 | 平成26・28年度 | R04詳細設計予定
15 | 川波 | 2 |  | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成27年度 | R04実施予定
16 | 川波 | 3 |  | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成26年度 | R04実施予定
17 | 川波 | 4 |  | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成25年度（一部） | R04実施予定
18 | 川波 | 5 |  | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 市 | 平成25年度（一部） | R04実施予定
19 | 川波 | 6 |  | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成29年度～ | R04実施予定
20 | 川波 | 8 |  | 市道敬川川波線 |  | 横断歩道の設置、停止線位置の変更 |  | 停止位置の変更 |  | 警察 |  | R04実施予定
21 | 川波 | 9 |  | 市道敬川川波線 |  | 溝蓋の割れによる段差が発生している |  | 側溝蓋の修繕 |  | 市 |  | R04実施予定
22 | 川波 | 10 |  | 国道９号線 |  | 歩道沿いにガードレールがない |  | ガードレールの設置 |  | 国 |  | R04完了予定
23 | 川波 | 11 |  | 市道波子１２号線 |  | 廃屋の壁面等の倒壊の恐れ
24 | 川波 | 12 |  | 県道 田所・国府線 |  | 深い溝があり落下等の恐れがある |  | 転落防止柵の設置 |  | 県
25 | 川波 | 13 | 新規 | 市道 敬川川波線 |  | 敬川橋に白線がない |  | 外側線設置 |  | 市 |  | R04実施予定
26 | 川波 | 14 | 新規 | 市道 敬川線 |  | 横断歩道がない |  | 設置場所の検討 |  | 警察
27 | 川波 | 14 | 新規 | 県道 田所・国府線 |  | 溝蓋がない |  | 蓋設置 |  | 県 |  | R04実施予定
28 | 津宮 | 1 |  | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  | R04実施予定
29 | 津宮 | 2 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 |  | 市 |  | R04詳細設計中 | 青陵中№４
30 | 津宮 | 3 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 市 |  | R04詳細設計中 | 青陵中№４
31 | 津宮 | 4 |  | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成28・29年度 | R04実施予定
32 | 津宮 | 5 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 | 区画線設置 | 市 | 平成27年度～ | R04実施予定
33 | 津宮 | 6 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成26年度～ | R05実施予定
34 | 津宮 | 7 |  | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成28・29年度 | R04実施予定
35 | 津宮 | 8 |  | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成29・30年度 | R04実施予定
36 | 津宮 | 9 |  | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成29年度 | R04実施予定
37 | 津宮 | 10 |  | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成30年度～ | R04実施予定
38 | 津宮 | 11 |  | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  | R04実施予定 | 青陵中№10
39 | 津宮 | 12 |  | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置 |  | 市 |  |  | 青陵中№11
40 | 津宮 | 13 |  | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 市 | 平成29・30年度 | R04実施予定
41 | 津宮 | 14～20 |  | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 市 |  | R04完了予定
42 | 津宮 | 21 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない |  | 交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備 |  | 市
43 | 津宮 | 22 |  | 市道 敬川青山線 市道 青山2号線 |  | 段違い交差点になっている上、歩道が狭い |  | 対策協議継続（カラー舗装の応急対策済み） |  | 市
44 | 高角 | 1 |  | 市道 和木新開１号線 | 江津市和木町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成29・30年度 | R4着手
45 | 高角 | 2～8 |  | 市道 北新地2～8号線 | 江津市和木町 | 歩道が未整備 |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成27年度～ | R04詳細設計中
46 | 高角 | 10～13 |  | 市道 新川団地1～４号線 | 江津市和木町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成27年度～ | R04完了予定
47 | 高角 | 14 |  | 市道 和木南新地１号線他 | 江津市和木町 | 外側線が未整備 |  | 外側線整備 |  | 市
48 | 高角 | 15 |  | 市道 地下中央線他 | 江津市和木町 | 道路が狭く、側溝蓋がない。 |  | 側溝蓋の整備 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  | R04実施予定
49 | 高角 | 16～20 |  | 市道 和木南新地１号線他 | 江津市和木町 | 外側線が未整備 |  | 外側線整備 |  | 市 |  | 高角19のみ完了
50 | 高角 | 22 |  | 国道９号線 |  | 歩道橋の柱があり、歩道が狭く通行しにくい |  | 柱に反射材を付ける |  | 国 |  | 暫定対策完了
51 | 高角 | 23 |  | 市道 星島線 | 江津市嘉久志町 | 踏切部分の歩道が未整備 |  | 踏切の拡幅と歩道の整備 |  | 市 |  | R04工事予定（踏切部分は完了） | 江中№2
52 | 桜江 | 1 |  | 市道 山手月の夜線 | 江津市桜江町 | 大雨の時に冠水して、危険 |  | 道路改良 |  | 市 | 平成29年度～ | R03～R06予定
53 | 桜江 | 2 |  | 市道 下市線 | 江津市桜江町 | 歩道が未整備なので、Ｌ型側溝を蓋掛け側溝に改修をお願いしたい |  | 側溝改修 |  | 市 | 平成28・29年度
|  | 内訳 |  |  |  | 新規危険箇所報告数 |  | R３～４ 対策完了箇所数 |  | 中学校との重複
|  | 市道 ４５箇所 |  |  |  | 市道 ２箇所 |  | 市道 ６箇所 |  | 市道 ４箇所
|  | 県道 ４箇所 |  |  |  | 県道 １箇所 |  | 県道 １箇所 |  | 国道 １箇所
|  | 国道 ４箇所 |  |  |  | 国道 ０箇所 |  | 国道 ０箇所
警察 ３箇所
■赤塗つぶし R4新規
■緑塗つぶし R3、R4完了
赤字 変更・追加したもの

## 江東中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
江東中 | 22 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) |  | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険）
江東中 | 23 |  | 市道 線 （JA江東事業所付近 ） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険
江東中 | 24 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) |  | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) |  | 歩道の設置
江東中 | 25 |  | 市道浅利黒松 線 （尾浜交差点 北 ） |  | 9号線からの進入車両のスピードが速い（鉄道ガード下で見通しも悪い） |  | 注意喚起看板の設置
江東中 | 26 |  | 県道 黒松停車場線（ガード下） |  | 鉄道ガード付近は狭くて見通しが悪く、坂道になっており危険 |  | 道路改良 |  | 島根県
江東中 | 27 |  | 市道 尾浜東線 |  | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。（自転車通学時に危険） |  | 街灯の設置 |  | 市

## 桜江中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
桜江
桜江
桜江

## 青陵中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年５月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
川波 | 4 | 5 | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 江津市 | 平成26・28年度
川波 | 5 | 6 | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度
川波 | 6 | 7 | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度
川波 | 7 | 8 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 7 | 9 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 8 | 10 | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度～ | H29～工事
川波 | 10 | 13 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市敬川町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成27年度 | H30工事予定
川波 | 13 | 18 | 市道 川波小学校線 |  | 児童の歩行スペースが狭く危険 |  | 転落防止柵の設置 |  | 江津市 |  | H29新規 Ｈ30完了 | 完了
津宮 | 4 | 10 | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 |  | H30工事予定
津宮 | 7 | 17 | 市道 都野津神村線 | 江津市都野津町 | 歩道が狭く段差が多い |  | 路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置 |  | 江津市 | 平成26～28年度 | Ｈ28.29着工（H30.31継続）
津宮 | 8 | 18 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 |  | 江津市
津宮 | 8 | 19 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 江津市
津宮 | 9 | 20 | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 10 | 21 | 市道 水尻川西1～7号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度～ | H30工事予定
津宮 | 11 | 22 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 |  | 江津市 | 平成27年度～
津宮 | 11 | 23 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度～
津宮 | 12 | 24 | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 13 | 25 | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成29・30年度
津宮 | 14 | 26 | 市道 先折居住宅線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修（国協議要） |  | 江津市 | 平成26年度 | H31工事予定
津宮 | 15 | 27 | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度
津宮 | 16 | 28 | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成30年度～
津宮 | 17 | 29 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 |  | 江津市
津宮 | 17 | 30 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置 |  | 江津市
津宮 | 18 | 31 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成29・30年度 | H30工事予定
津宮 | 19 | 32 | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 江津市
津宮 | 20 | 33 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない |  | 交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備 |  | 江津市 |  | Ｈ31着工予定
津宮 （跡市） | 21 | 4 | 県道 皆井田江津線 | 歩道がない | 歩道がない | 歩道整備 | 歩道整備 |  | 島根県 |  | H29改良工事中
津宮 | 22 | 36 | 水尻川左岸 |  | 川へ転落する危険がある |  | 転落防止柵の設置 |  | 島根県 |  | H29新規、H29完了
■赤塗つぶし H30.31新規
■黄塗つぶし H29完了
■緑塗つぶし H30完了