## 学校
| 江津市内通学路の危険箇所対策一覧表 | [7 empty] | 中学校
令和5年10月現在
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策実施 状況 | 小学校との重複
1 | 江津 | 2 |  | 市道 星島線 | 踏切部分の歩道が未整備 | 踏切の拡幅と歩道の整備 |  | 市 |  | 高角小№23
2 | 江津 | 3 |  | 国道９号線 | 歩道橋があるため歩道が狭く 登校時に小学生と中学生が交錯する。 | 反射板 |  |  | 暫定対策完了 | 高角小№22
3 | 江津 | 4 | 新規 | 市道 西の谷線 | 車道が狭く、溝蓋がない | 溝蓋の設置 |  | 市
4 | 江津 | 5 | 新規 | 県道 江津港線 市道 築港線 | 市道との交差点にカーブミラーがなく、視認性が悪い |  |  | 市・県
5 | 江東 | 1 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険） | 道路改良 | 路面表示引き直し | 県
6 | 江東 | 2 |  | 県道 川平停車場線 | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険(道端の廃屋からの落下物の可能性あり ) | バイパス整備（都治２区） ※当面は注意表示等の設置 | 暫定対策：注意看板・幅員減少の引き直し | 県 | R05実施予定
7 | 江東 | 3 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) | 対策検討（生徒への注意等指導） | 歩道新設（東側） | 国 | 暫定対策完了
9 | 江東 | 6 |  | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 | 減速表示とポストコーンの設置 | 国 | R05対策完了
10 | 青陵 | 1 |  | 国道 ９号線（都野津町 歯科前） | 歩道が狭く危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 検討中
12 | 青陵 | 4 |  | 市道 神主敬川境線 | 交通量が多く、踏切もあるため横断が危険 | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） | 歩道幅員減少等の表示 | 市 | R04詳細設計中 | 津宮小学校№3
13 | 青陵 | 5 |  | 国道 ９号線（敬川町 駅前～） | 歩道がなく危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | R05測量予定
14 | 青陵 | 6 |  | 国道 ９号線（敬川町 才ヶ峠） | 歩道が狭い | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 暫定対策完了
15 | 青陵 | 9 |  | 市道 水尻川西線 | 道幅が狭く、ガードレールがないため転落の危険 | 対策検討 |  | 市
16 | 青陵 | 10 |  | 市道 赤羽根幹線 | 橋の幅が狭く歩道がないため通行が困難 | 対策検討 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  | 津宮小№11
18 | 青陵 | 12 | 新規 | 市道 青山2号線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
19 | 青陵 | 13 | 新規 | 市道 青山2号支線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
20 | 青陵 | 14 | 新規 | 市道 青山4号線 | 三差路ミラー（西側）がない |  |  | 市
21 | 青陵 | 15 | 新規 | 市道 敬川線 | 登下校時間帯に交通量が多いため横断歩道の設置 | 設置・場所については保留 |  | 警察 | R4点検済み
22 | 青陵 | 16 | 新規 | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 |  | 国 | 検討中 | 川波小№10
23 | 桜江 | 1 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が狭いため、カーブが曲がりにくい | 道路改良 | 生徒への注意等指導 | 県
24 | 桜江 | 2 |  | 県道 桜江金城線 | 自転車道がない | 道路改良及び歩道整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R04実施済
25 | 桜江 | 3 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が切れており、トンネル手前から反対側に代わるため横断歩道が必要である | 横断歩道の整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R04実施済
26 | 桜江 | 6 |  | 市道 小田1号線 | 路肩の舗装破損。市道隣接の家屋が老朽化し危険 | 舗装補修（土木） |  | 市 | R2完了（舗装破損部分）
|  | 内訳 |  |  | 新規危険箇所報告数 | R４～５ 対策完了箇所数 |  | 小学校との重複
|  | 市道 ７箇所 |  |  | 市道 ６箇所 | 市道 １箇所 |  | 市道 １箇所
|  | 県道 ４箇所 |  |  | 県道 １箇所 | 県道 ２箇所 |  | 国道 ２箇所
|  | 国道 ４箇所 |  |  | 国道 １箇所 | 国道 １箇所
|  | 警察 ３箇所 |  |  | 警察 ３箇所
■赤塗つぶし R5新規
■緑塗つぶし R4、R5完了
赤字 変更・追加したもの