## 小学校 R5.10
|  | 江津市内通学路の危険箇所一覧表 | [9 empty] | 小学校
R5年10月現在
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況 | 中学校との重複
1 | 郷田 | 1 |  | 市道 江津駅裏線 | 江津市江津町 | ＪＲ用地の溝に蓋がなく、道路が狭いので落ちる危険性がある |  | 転落防止柵 |  | 市 |  | R05一部区間の工事着手
2 | 郷田 | 2 |  | 県道 江津港線（あけぼの通り前から築港線） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | 横断歩道の設置は必要なし | 県 |  | R02工事完了（一部暫定） R05区画線引き直し予定
3 | 郷田 | 6 |  | 国道９号線（市道高丸線との交差点） |  | 歩道が狭く、危険 |  | 減速破線 |  | 国 |  | 設計中（暫定対策減速破線完了予定）
4 | 郷田 | 8 | 新規 | 県道 三次江津線 |  | 自動車の往来は多いが、白線が薄くなっている |  |  |  | 県
5 | 郷田 | 9 | 新規 | 県道 江津港線 市道 御幸通線 |  | 登下校時に交通量が多く安全に登校出来ない |  |  |  | 警察
6 | 渡津 | 2 |  | 国道９号線（嘉戸地区） |  | 歩道がなく、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置 |  | 国
7 | 江津東 | 1 |  | 市道 下都治線 | 江津地都治町 | 斜面から落石があり、危険 |  | 落石防護柵の設置 |  | 市 | 平成28・29年度 | R04詳細設計 R05工事着手
8 | 江津東 | 2 |  | 市道 黒松吉浦線 | 江津市黒松町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない、H28調査：蓋が劣化 |  | 側溝蓋の整備 |  | 市
9 | 江津東 | 3 |  | 県道 大田井田江津線 |  | 大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | バイパス整備（都治２工区） | 県 |  | 詳細設計中
10 | 江津東 | 4 |  | 県道 川平停車場線 |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | バイパス整備（後地工区） | 県 |  | R03工事完了（高速道関連区間が一部未施工）
11 | 江津東 | 5 |  | 市道 本郷波来浜線 |  | 歩道がなく、道路が狭いので危険 |  | 道路改良による歩行空間の確保 |  | 市
12 | 江津東 | 9 |  | 市道 本郷尾浜線 |  | 家屋倒壊の恐れあり、歩道が狭く危険 |  |  |  | 市
13 | 川波 | 1 |  | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 市 | 平成26・28年度
14 | 川波 | 2 |  | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成27年度
15 | 川波 | 3 |  | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成26年度
16 | 川波 | 4 |  | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成25年度（一部）
17 | 川波 | 5 |  | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 市 | 平成25年度（一部）
18 | 川波 | 6 |  | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 市 | 平成29年度～
19 | 川波 | 8 |  | 市道 敬川川波線 |  | 横断歩道の設置、停止線位置の変更 |  | 停止位置の変更 |  | 警察
20 | 川波 | 9 |  | 市道 敬川川波線 |  | 溝蓋の割れによる段差が発生している |  | 側溝蓋の修繕 |  | 市
21 | 川波 | 10 |  | 国道９号線 |  | 歩道沿いにガードレールがない |  | ガードレールの設置 |  | 国
22 | 川波 | 11 |  | 市道波子１２号線 |  | 廃屋の壁面等の倒壊の恐れ
23 | 川波 | 13 |  | 市道 敬川川波線 |  | 敬川橋に白線がない |  | 外側線設置 |  | 市
24 | 川波 | 14 |  | 市道 敬川線 |  | 横断歩道がない |  |  |  | 警察
25 | 川波 | 15 |  | 県道 田所・国府線 |  | 溝蓋がない |  | 蓋設置 |  | 県 |  | R05実施予定
26 | 川波 | 16 | 新規 | 県道 田所・国府線 |  | 溝蓋の腐食による転倒の危険性がある |  |  |  | 県 |  | R05実施予定
27 | 津宮 | 1 |  | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 | 注意喚起等表示設置 | 市
28 | 津宮 | 2 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 | カラー舗装 | 市 |  | R05実施予定 | 青陵中№４
29 | 津宮 | 3 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 市 |  | R04～05詳細設計中 | 青陵中№４
30 | 津宮 | 4 |  | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成28・29年度
31 | 津宮 | 5 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 | 区画線設置 | 市 | 平成27年度～
32 | 津宮 | 6 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成26年度～ | R05詳細設計中
33 | 津宮 | 7 |  | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成28・29年度
34 | 津宮 | 8 |  | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成29・30年度
35 | 津宮 | 9 |  | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成29年度
36 | 津宮 | 10 |  | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成30年度～
37 | 津宮 | 11 |  | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  |  | 青陵中№10
38 | 津宮 | 13 |  | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 市 | 平成29・30年度
39 | 津宮 | 14～20 |  | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 市
40 | 津宮 | 22 |  | 市道 敬川青山線 市道 青山2号線 |  | 段違い交差点になっている上、歩道が狭い |  | 対策協議継続（カラー舗装の応急対策済み） |  | 市
41 | 津宮 | 23 | 新規 | 市道 青山2号線 |  | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  |  |  | 市
42 | 津宮 | 24 | 新規 | 県道 跡市波子停車場線 |  | バイパス整備（跡市2工区） |  | 道路改良 |  | 県 |  | R02着手
43 | 津宮 | 25 | 新規 | 市道 都野津神村線 |  | 区画線が消えている |  | 区画線の引き直し |  | 市
44 | 津宮 | 26 | 新規 | 市道 赤羽根団地8号線 |  | 区画線が消えている |  | 区画線の引き直し |  | 市
45 | 高角 | 1 |  | 市道 和木新開１号線 | 江津市和木町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成29・30年度
46 | 高角 | 2～8 |  | 市道 北新地2～8号線 | 江津市和木町 | 歩道が未整備 |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成27年度～ | R04詳細設計中
47 | 高角 | 10～13 |  | 市道 新川団地1～４号線 | 江津市和木町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成27年度～
48 | 高角 | 15 |  | 市道 地下中央線他 | 江津市和木町 | 道路が狭く、側溝蓋がない。 |  | 側溝蓋の整備 | 注意喚起等表示設置 | 市
49 | 高角 | 16～20 |  | 市道 和木南新地１号線他 | 江津市和木町 | 外側線が未整備 |  | 外側線整備 |  | 市 |  | 高角19のみ完了
50 | 高角 | 22 |  | 国道９号線 |  | 歩道橋の柱があり、歩道が狭く通行しにくい |  | 柱に反射材を付ける |  | 国 |  | 暫定対策完了 | 江中№3
51 | 高角 | 23 |  | 市道 星島線 | 江津市嘉久志町 | 踏切部分の歩道が未整備 |  | 踏切の拡幅と歩道の整備 |  | 市 |  |  | 江中№2
52 | 高角 | 24 |  | 国道９号線 |  | ９号線に出る車が横断歩道を塞いでしまう |  |  |  | 警察
53 | 桜江 | 1 |  | 市道 山手月の夜線 | 江津市桜江町 | 大雨の時に冠水して、危険 |  | 道路改良 |  | 市 | 平成29年度～ | R03～R06予定
54 | 桜江 | 2 |  | 市道 下市線 | 江津市桜江町 | 歩道が未整備なので、Ｌ型側溝を蓋掛け側溝に改修をお願いしたい |  | 側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成28・29年度
|  | 内訳 |  |  |  | 新規危険箇所報告数 |  | R４～５ 対策完了箇所数 |  | 中学校との重複
|  | 市道 １３箇所 |  |  |  | 市道 ４箇所 |  | 市道 ２５箇所 |  | 市道 ２箇所
|  | 県道 ４箇所 |  |  |  | 県道 ３箇所 |  | 県道 １箇所 |  | 国道 １箇所
|  | 国道 ３箇所 |  |  |  | 国道 １箇所 |  | 国道 ２箇所
|  | 警察 ３箇所 |  |  |  | 警察 ２箇所 |  | 警察 １箇所
■赤塗つぶし R5新規
■緑塗つぶし R4、R5完了
赤字 変更・追加したもの

## 学校
| 江津市内通学路の危険箇所対策一覧表 | [7 empty] | 中学校
令和5年10月現在
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策実施 状況 | 小学校との重複
1 | 江津 | 2 |  | 市道 星島線 | 踏切部分の歩道が未整備 | 踏切の拡幅と歩道の整備 |  | 市 |  | 高角小№23
2 | 江津 | 3 |  | 国道９号線 | 歩道橋があるため歩道が狭く 登校時に小学生と中学生が交錯する。 | 反射板 |  |  | 暫定対策完了 | 高角小№22
3 | 江津 | 4 | 新規 | 市道 西の谷線 | 車道が狭く、溝蓋がない | 溝蓋の設置 |  | 市
4 | 江津 | 5 | 新規 | 県道 江津港線 市道 築港線 | 市道との交差点にカーブミラーがなく、視認性が悪い |  |  | 市・県
5 | 江東 | 1 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険） | 道路改良 | 路面表示引き直し | 県
6 | 江東 | 2 |  | 県道 川平停車場線 | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険(道端の廃屋からの落下物の可能性あり ) | バイパス整備（都治２区） ※当面は注意表示等の設置 | 暫定対策：注意看板・幅員減少の引き直し | 県 | R05実施予定
7 | 江東 | 3 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) | 対策検討（生徒への注意等指導） | 歩道新設（東側） | 国 | 暫定対策完了
9 | 江東 | 6 |  | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 | 減速表示とポストコーンの設置 | 国 | R05対策完了
10 | 青陵 | 1 |  | 国道 ９号線（都野津町 歯科前） | 歩道が狭く危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 検討中
12 | 青陵 | 4 |  | 市道 神主敬川境線 | 交通量が多く、踏切もあるため横断が危険 | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） | 歩道幅員減少等の表示 | 市 | R04詳細設計中 | 津宮小学校№3
13 | 青陵 | 5 |  | 国道 ９号線（敬川町 駅前～） | 歩道がなく危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | R05測量予定
14 | 青陵 | 6 |  | 国道 ９号線（敬川町 才ヶ峠） | 歩道が狭い | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | 暫定対策完了
15 | 青陵 | 9 |  | 市道 水尻川西線 | 道幅が狭く、ガードレールがないため転落の危険 | 対策検討 |  | 市
16 | 青陵 | 10 |  | 市道 赤羽根幹線 | 橋の幅が狭く歩道がないため通行が困難 | 対策検討 | 注意喚起等表示設置 | 市 |  | 津宮小№11
18 | 青陵 | 12 | 新規 | 市道 青山2号線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
19 | 青陵 | 13 | 新規 | 市道 青山2号支線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
20 | 青陵 | 14 | 新規 | 市道 青山4号線 | 三差路ミラー（西側）がない |  |  | 市
21 | 青陵 | 15 | 新規 | 市道 敬川線 | 登下校時間帯に交通量が多いため横断歩道の設置 | 設置・場所については保留 |  | 警察 | R4点検済み
22 | 青陵 | 16 | 新規 | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 |  | 国 | 検討中 | 川波小№10
23 | 桜江 | 1 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が狭いため、カーブが曲がりにくい | 道路改良 | 生徒への注意等指導 | 県
24 | 桜江 | 2 |  | 県道 桜江金城線 | 自転車道がない | 道路改良及び歩道整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R04実施済
25 | 桜江 | 3 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が切れており、トンネル手前から反対側に代わるため横断歩道が必要である | 横断歩道の整備 | 暫定対策（横断者ありの看板設置） | 県 | R04実施済
26 | 桜江 | 6 |  | 市道 小田1号線 | 路肩の舗装破損。市道隣接の家屋が老朽化し危険 | 舗装補修（土木） |  | 市 | R2完了（舗装破損部分）
|  | 内訳 |  |  | 新規危険箇所報告数 | R４～５ 対策完了箇所数 |  | 小学校との重複
|  | 市道 ７箇所 |  |  | 市道 ６箇所 | 市道 １箇所 |  | 市道 １箇所
|  | 県道 ４箇所 |  |  | 県道 １箇所 | 県道 ２箇所 |  | 国道 ２箇所
|  | 国道 ４箇所 |  |  | 国道 １箇所 | 国道 １箇所
|  | 警察 ３箇所 |  |  | 警察 ３箇所
■赤塗つぶし R5新規
■緑塗つぶし R4、R5完了
赤字 変更・追加したもの

## 江東中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
江東中 | 22 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) |  | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険）
江東中 | 23 |  | 市道 線 （JA江東事業所付近 ） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険
江東中 | 24 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) |  | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) |  | 歩道の設置
江東中 | 25 |  | 市道浅利黒松 線 （尾浜交差点 北 ） |  | 9号線からの進入車両のスピードが速い（鉄道ガード下で見通しも悪い） |  | 注意喚起看板の設置
江東中 | 26 |  | 県道 黒松停車場線（ガード下） |  | 鉄道ガード付近は狭くて見通しが悪く、坂道になっており危険 |  | 道路改良 |  | 島根県
江東中 | 27 |  | 市道 尾浜東線 |  | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。（自転車通学時に危険） |  | 街灯の設置 |  | 市

## 桜江中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
桜江
桜江
桜江

## 青陵中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年５月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
川波 | 4 | 5 | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 江津市 | 平成26・28年度
川波 | 5 | 6 | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度
川波 | 6 | 7 | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度
川波 | 7 | 8 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 7 | 9 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 8 | 10 | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度～ | H29～工事
川波 | 10 | 13 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市敬川町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成27年度 | H30工事予定
川波 | 13 | 18 | 市道 川波小学校線 |  | 児童の歩行スペースが狭く危険 |  | 転落防止柵の設置 |  | 江津市 |  | H29新規 Ｈ30完了 | 完了
津宮 | 4 | 10 | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 |  | H30工事予定
津宮 | 7 | 17 | 市道 都野津神村線 | 江津市都野津町 | 歩道が狭く段差が多い |  | 路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置 |  | 江津市 | 平成26～28年度 | Ｈ28.29着工（H30.31継続）
津宮 | 8 | 18 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 |  | 江津市
津宮 | 8 | 19 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 江津市
津宮 | 9 | 20 | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 10 | 21 | 市道 水尻川西1～7号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度～ | H30工事予定
津宮 | 11 | 22 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 |  | 江津市 | 平成27年度～
津宮 | 11 | 23 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度～
津宮 | 12 | 24 | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 13 | 25 | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成29・30年度
津宮 | 14 | 26 | 市道 先折居住宅線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修（国協議要） |  | 江津市 | 平成26年度 | H31工事予定
津宮 | 15 | 27 | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度
津宮 | 16 | 28 | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成30年度～
津宮 | 17 | 29 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 |  | 江津市
津宮 | 17 | 30 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置 |  | 江津市
津宮 | 18 | 31 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成29・30年度 | H30工事予定
津宮 | 19 | 32 | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 江津市
津宮 | 20 | 33 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない |  | 交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備 |  | 江津市 |  | Ｈ31着工予定
津宮 （跡市） | 21 | 4 | 県道 皆井田江津線 | 歩道がない | 歩道がない | 歩道整備 | 歩道整備 |  | 島根県 |  | H29改良工事中
津宮 | 22 | 36 | 水尻川左岸 |  | 川へ転落する危険がある |  | 転落防止柵の設置 |  | 島根県 |  | H29新規、H29完了
■赤塗つぶし H30.31新規
■黄塗つぶし H29完了
■緑塗つぶし H30完了