## 小学校 R6.9
|  | 江津市内通学路の危険箇所一覧表 | [9 empty] | 小学校
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況 | 中学校との重複
1 | 郷田 | 1 |  | 市道 江津駅裏線 | 江津市江津町 | ＪＲ用地の溝に蓋がなく、道路が狭いので落ちる危険性がある |  | 転落防止柵 |  | 市 |  | 完了
2 | 郷田 | 2 |  | 県道 江津港線（あけぼの通り前から築港線） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | 横断歩道の設置は必要なし | 県 |  | R02工事完了（一部暫定） R05区画線引き直し、路面標示設置
3 | 郷田 | 6 |  | 国道９号線（江津駅～市道高丸線との交差点） |  | 歩道が狭く、危険 |  | 減速破線 |  | 国 |  | 設計中（暫定対策減速破線完了）
4 | 郷田 | 8 |  | 県道 三次江津線 |  | 自動車の往来は多いが、白線が薄くなっている |  | 区画線の引き直し |  | 県 |  | R05区画線引き直し完了
5 | 郷田 | 9 |  | 県道 江津港線 市道 御幸通線 |  | 登下校時に交通量が多く安全に登校出来ない |  | 取り締まりの強化 |  | 警察
6 | 郷田 | 10 | 新規 | 県道 三次江津線 |  | 歩道が狭く段差があるため危険 |  | 現場を確認し対策を考える |  | 県
7 | 郷田 | 11 | 新規 | 県道 三次江津線 |  | ガードレールのでっぱりにより２度事故が発生 |  | ガードパイプに反射テープをつける |  | 県 |  | 反射テープ設置
9 | 渡津 | 1 | 新規 | 国道２６１号線（長田地区） |  | バイパス側からの見通しが悪く、スピードを出している車両の通行が多いので非常に危険（信号を設置してほしい） |  | 地元から要望が出ていない。事故の発生率や児童生徒数なども勘案し検討する |  | 警察
10 | 渡津 | 2 | 新規 | 県道 浅利渡津線 |  | 道幅が狭い。見通しの悪いところに横断歩道がある。（横断歩道があることへの注意喚起表示がほしい） |  | 警察：◇マークは少ししか薄くないのでしばらくは様子を見る 県：通学路の表示を検討する |  | 県・警察
11 | 江津東 | 1 |  | 市道 下都治線 | 江津地都治町 | 斜面から落石があり、危険 |  | 落石防護柵の設置 |  | 市 | 平成28・29年度 | R6施工中
12 | 江津東 | 3 |  | 県道 大田井田江津線 |  | 大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険 |  | 歩道の設置を含めた道路改良 | バイパス整備（都治２工区） | 県
13 | 江津東 | 4 | 新規 | 市道 尾浜本通線 | 江津地都治町 | 道路が狭く、側溝に蓋がないので側溝蓋を整備してほしい |  | 水路の補修を検討する。 |  | 市
14 | 江津東 | 5 | 新規 | 市道 本郷尾浜線 |  | スクールゾーンの表示が消えかけている |  | 路面標示 |  | 市 |  | 路面標示の設置を検討する
15 | 川波 | 14 |  | 市道 敬川線 |  | 横断歩道がない |  | 設置・場所については保留（検討中） |  | 警察 |  |  | 青陵中№15
16 | 川波 | 15 |  | 県道 田所・国府線 |  | 溝蓋がない |  | 蓋設置 |  | 県 |  | R05蓋設置完了
17 | 川波 | 16 |  | 県道 田所・国府線 |  | 溝蓋の腐食による転倒の危険性がある |  | 蓋の更新 |  | 県 |  | R05蓋更新完了
18 | 川波 | 17 | 新規 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない（溝蓋がないところがまだまだたくさんある） |  | 蓋設置・側溝改修 | 注意喚起等表示設置 | 市 | 平成25年度（一部）
19 | 川波 | 18 | 新規 | 市道 敬川川波線 |  | 横断歩道の設置、停止線位置の変更（横断歩道が必要） |  | 停止位置の変更 | 現地調査し検討する | 警察
20 | 川波 | 19 | 新規 | 国道９号線 |  | 歩道沿いにガードレールがない（一部しかガードレールがついていない） |  | ガードレールの設置 | カーブ以外に設置の必要性はない。 | 国 |  | 検討中（R6.9一部対策完了） | 青陵中№16
21 | 川波 | 20 | 新規 | 市道 敬川線 |  | カーブミラー破損放置。 |  | （個人設置物件）
22 | 川波 | 21 | 新規 | 市道 川波小学校線 |  | ガードレール破損 |  | ガードレール修繕（発注済み） |  | 市 |  | R6実施予定
23 | 川波 | 22 | 新規 | 国道9号線 |  | 道路脇の木の枝やツタ等垂れ下がっていて危険 |  | 伐採及び除草 |  | 国 |  | 完了
24 | 津宮 | 2 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 | カラー舗装 | 市 |  | R6施工中
25 | 津宮 | 3 |  | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 市 |  | R8踏切改良工事予定 | 青陵中№4
26 | 津宮 | 6 |  | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成26年度～ | R6施工中
27 | 津宮 | 22 |  | 市道 敬川青山線 市道 青山2号線 |  | 段違い交差点になっている上、歩道が狭い |  | 対策協議継続（カラー舗装の応急対策済み） |  | 市
28 | 津宮 | 23 |  | 市道 青山2号線 |  | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置 |  | 市 |  | 計画中
29 | 津宮 | 24 |  | 県道 跡市波子停車場線 |  | 道路が狭く歩道がない バイパス整備（跡市2工区） |  | 道路改良 |  | 県 |  | R02着手
30 | 津宮 | 25 |  | 市道 都野津神村線 |  | 区画線が消えている |  | 区画線の引き直し |  | 市
31 | 津宮 | 26 |  | 市道 赤羽根団地8号線 |  | 区画線が消えている |  | 区画線の引き直し |  | 市
32 | 津宮 | 27 | 新規 | 市道 都野津神村線 |  | 江津高校側からの車が確認しづらい。 ミラーはあるが、津宮小側からの車しか確認できない。 （R6,4,30に自転車で下ってきた児童と江津高校方面からきた車と衝突事故あり） |  | 江津高校側からの車が確認できるミラー設置 | 市道内での設置は無理のため、民地に設置で検討 | 市
33 | 津宮 | 28 | 新規 | 市道 都野津神村線 （赤羽根団地８号線） |  | 歩道が狭く交通量もあり危険（西部統合小学校の関連で工事用車両の増加も懸念される） |  | ・新規市道の設置（赤羽根団地８号線） ・既設市道の歩道切り下げ（都野津神村線） | 西部統合小学校建設に合わせ検討 | 市 |  | R6設計着手
34 | 高角 | 2～8 |  | 市道 北新地2～8号線 | 江津市和木町 | 歩道が未整備 |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 市 | 平成27年度～ | R05 7号線側溝改良
35 | 高角 | 16～20 |  | 市道 和木南新地１号線他 | 江津市和木町 | 外側線が未整備 |  | 外側線整備 |  | 市 |  | R05 外側線及び路面標示
36 | 高角 | 22 |  | 国道９号線 |  | 歩道橋の柱があり、歩道が狭く通行しにくい |  | 柱に反射材を付ける |  | 国 |  | 設計中 | 江中№3
37 | 高角 | 23 |  | 国道９号線 |  | ９号線に出る車が横断歩道を塞いでしまう |  | 対応困難（対応を継続協議） |  | 警察
38 | 高角 | 24 | 新規 | 市道 高角小学校線 |  | 見通しが悪く、児童と車、車通しの事故の心配がある（カーブミラーと停止線を設置してほしい） |  | 停止線及びミラーの設置（今年度中） |  | 市 |  | R6実施予定
39 | 桜江 | 1 |  | 市道 山手月の夜線 | 江津市桜江町 | 大雨の時に冠水して、危険 |  | 道路改良 |  | 市 | 平成29年度～ | R7施工予定
40 | 桜江 | 2 | 新規 | 県道・桜江金城線 |  | 街路樹が繁茂している時期は、歩行者を隠してしまうので危険（街路樹の伐採、手入れをしてほしい） |  | ボランティア団体が実施している区間（実施済み） |  | 県 |  | 地元のボランティア団体が実施 | 桜中№7

## 江東中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
江東中 | 22 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) |  | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険）
江東中 | 23 |  | 市道 線 （JA江東事業所付近 ） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険
江東中 | 24 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) |  | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) |  | 歩道の設置
江東中 | 25 |  | 市道浅利黒松 線 （尾浜交差点 北 ） |  | 9号線からの進入車両のスピードが速い（鉄道ガード下で見通しも悪い） |  | 注意喚起看板の設置
江東中 | 26 |  | 県道 黒松停車場線（ガード下） |  | 鉄道ガード付近は狭くて見通しが悪く、坂道になっており危険 |  | 道路改良 |  | 島根県
江東中 | 27 |  | 市道 尾浜東線 |  | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。（自転車通学時に危険） |  | 街灯の設置 |  | 市

## 桜江中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
桜江
桜江
桜江

## 青陵中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年５月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
川波 | 4 | 5 | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 江津市 | 平成26・28年度
川波 | 5 | 6 | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度
川波 | 6 | 7 | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度
川波 | 7 | 8 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 7 | 9 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 8 | 10 | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度～ | H29～工事
川波 | 10 | 13 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市敬川町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成27年度 | H30工事予定
川波 | 13 | 18 | 市道 川波小学校線 |  | 児童の歩行スペースが狭く危険 |  | 転落防止柵の設置 |  | 江津市 |  | H29新規 Ｈ30完了 | 完了
津宮 | 4 | 10 | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 |  | H30工事予定
津宮 | 7 | 17 | 市道 都野津神村線 | 江津市都野津町 | 歩道が狭く段差が多い |  | 路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置 |  | 江津市 | 平成26～28年度 | Ｈ28.29着工（H30.31継続）
津宮 | 8 | 18 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 |  | 江津市
津宮 | 8 | 19 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 江津市
津宮 | 9 | 20 | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 10 | 21 | 市道 水尻川西1～7号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度～ | H30工事予定
津宮 | 11 | 22 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 |  | 江津市 | 平成27年度～
津宮 | 11 | 23 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度～
津宮 | 12 | 24 | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 13 | 25 | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成29・30年度
津宮 | 14 | 26 | 市道 先折居住宅線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修（国協議要） |  | 江津市 | 平成26年度 | H31工事予定
津宮 | 15 | 27 | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度
津宮 | 16 | 28 | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成30年度～
津宮 | 17 | 29 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 |  | 江津市
津宮 | 17 | 30 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置 |  | 江津市
津宮 | 18 | 31 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成29・30年度 | H30工事予定
津宮 | 19 | 32 | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 江津市
津宮 | 20 | 33 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない |  | 交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備 |  | 江津市 |  | Ｈ31着工予定
津宮 （跡市） | 21 | 4 | 県道 皆井田江津線 | 歩道がない | 歩道がない | 歩道整備 | 歩道整備 |  | 島根県 |  | H29改良工事中
津宮 | 22 | 36 | 水尻川左岸 |  | 川へ転落する危険がある |  | 転落防止柵の設置 |  | 島根県 |  | H29新規、H29完了
■赤塗つぶし H30.31新規
■黄塗つぶし H29完了
■緑塗つぶし H30完了