## 中学校
| 江津市内通学路の危険箇所対策一覧表 | [7 empty] | 中学校
| 学校名 | 危険 箇所 番号 | 新規 | 路 線 名 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策実施 状況 | 小学校との重複
1 | 江津 | 3 |  | 国道９号線 | 歩道橋があるため歩道が狭く 登校時に小学生と中学生が交錯する。 | 反射板 |  | 国 | 暫定対策完了 | 高角小№22
2 | 江津 | 4 |  | 市道 西の谷線 | 車道が狭く、溝蓋がない | 溝蓋の設置 |  | 市 | R05溝蓋の設置
3 | 江津 | 5 |  | 県道 江津港線 市道 築港線 | 市道との交差点にカーブミラーがなく、視認性が悪い |  |  | 市・県 | R05外側線引き直し済み
4 | 江津 | 6 | 新規 | 市道 築港線 | 今年度接触事故あり 自転車通行用の色表示またはミラーの調整をしてほしい | ミラーの修繕 （学校での交通指導） |  | 市 | R6実施予定
5 | 江津 | 7 | 新規 | 県道 江津港線 | 五左衛門並木通りから渡利小児科へ行く交差点で、横断歩道を渡る際に、大型トラックが右折車線で渡らせようと止まっても、直進車が隠れて見えず危険。 | 現地の取り締まりの強化 （学校での交通指導） |  | 警察 | 取り締まりの強化
6 | 江津 | 8 | 新規 | 市道 江津敬川海岸線 | 歩道に草木がはみ出し、それを避けるために歩道から車道に出るため危ない | 伐採（実施済み） |  | 市 | R6実施済み
7 | 江東 | 1 |  | 県道 大田井田江津線（波積町北） | 道路改良部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険） | 道路改良 | 路面標示引き直し | 県 | R05路面標示設置済み
8 | 江東 | 2 |  | 県道 川平停車場線 | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険(道端の廃屋からの落下物の可能性あり ) | バイパス整備（都治２区） ※当面は注意表示等の設置 | 暫定対策：路面標示 | 県 | R05実施済み
9 | 江東 | 3 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) | 対策検討（生徒への注意等指導） | 歩道新設（東側） | 国 | 暫定対策完了
10 | 江東 | 4 |  | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 | 減速表示とポストコーンの設置 | 国 | R05対策完了
11 | 江東 | 5 | 新規 | 県道 大田井田江津線 | 道が狭く、樹木が生い茂っているため危険 | 地権者の同意が必要であり、対応困難な場所（道にはみ出しているものは定期的に伐採する。 |  | 県 | 道にはみ出している枝等は伐採する
12 | 江東 | 6 | 新規 | 市道 浅利住宅団地線 | 止まれの標識があるが止まらず通る車、自転車あり | 取り締まりの強化をする |  | 警察 | 取り締まりの強化
13 | 江東 | 7 | 新規 | 市道 尾浜本通線 | 尾浜集会所の前のカーブで車がスピードを出して突っ込んでくる | 地元や学校の要望を確認し、白線等の引き直しを検討する |  | 警察
14 | 青陵 | 4 |  | 市道 神主敬川境線 | 交通量が多く、踏切もあるため横断が危険 | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） | 歩道幅員減少等の表示 | 市 | R8踏切改良工事予定 | 津宮小学校№3
15 | 青陵 | 5 |  | 国道 ９号線（敬川町 駅前～） | 歩道がなく危険である | 対策検討（生徒への注意等指導） |  | 国 | R6設計中
16 | 青陵 | 12 |  | 市道 青山2号線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
17 | 青陵 | 13 |  | 市道 青山2号支線 | 「止まれ」の表示が薄くなっている | 表示の引き直し |  | 警察
18 | 青陵 | 14 |  | 市道 青山4号線 | 三差路ミラー（西側）がない | ミラーの設置 |  | 市 | R05ミラー新設
19 | 青陵 | 15 |  | 市道 敬川線 | 登下校時間帯に交通量が多いため横断歩道の設置 | 設置・場所については保留（検討中） |  | 警察 | R4点検済み | 川波小№14
20 | 青陵 | 16 |  | 国道9号線 | ガードレールがなく危険 | 減速表示等の設置 |  | 国 | 検討中（R6.9一部対策完了） | 川波小№19
21 | 桜江 | 1 |  | 県道 桜江金城線 | 歩道が狭いため、カーブが曲がりにくい | 道路改良 | 生徒への注意等指導 | 県 | R05注意喚起等表示設置
22 | 桜江 | 7 |  | 県道 桜江金城線 | 植木が茂って見通しが悪い | 枝木の剪定 |  | 県 | 枝木の剪定 | 桜江小№2
23 | 桜江 | 8 | 新規 | 市道 志谷線 | 防護柵の範囲が狭く落石がある。樹木が茂って見通しが悪い | 急傾斜過ぎて対応が困難な場所 樹木の伐採は対応する |  | 市 | 樹木の伐採
24 | 桜江 | 9 | 新規 | 県道 皆井田江津線 | 一時停止がなく、横断歩道も消えている | 地元の了解を得て線を消すことになっている（R７以降予定） |  | 県

## 江東中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
江東中 | 22 |  | 県道 大田井田江津線(波積町北) |  | 道路改修部分に挟まれて急に狭くなる未改修部分がある。（自転車通学時に危険）
江東中 | 23 |  | 市道 線 （JA江東事業所付近 ） |  | 車両の通行が多く、道路が狭いので危険
江東中 | 24 |  | 国道9号線 (浅利駅東側) |  | 歩道未設置部分がある(自転車通学に危険) |  | 歩道の設置
江東中 | 25 |  | 市道浅利黒松 線 （尾浜交差点 北 ） |  | 9号線からの進入車両のスピードが速い（鉄道ガード下で見通しも悪い） |  | 注意喚起看板の設置
江東中 | 26 |  | 県道 黒松停車場線（ガード下） |  | 鉄道ガード付近は狭くて見通しが悪く、坂道になっており危険 |  | 道路改良 |  | 島根県
江東中 | 27 |  | 市道 尾浜東線 |  | 街灯が少ないところがあり、夜道は暗い。（自転車通学時に危険） |  | 街灯の設置 |  | 市

## 桜江中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年8月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
桜江
桜江
桜江

## 青陵中校区 (hidden)
江津市内通学路の危険箇所一覧表
令和元年５月末現在
学校名 | 危険 箇所 番号 | 土木課 照合№ | 路 線 名 | 所在地 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策 番号 | 対策内容 | 対策内容の見直し | 事業主体 | 対策 予定 時期 | 対策実施 状況
川波 | 4 | 5 | 市道 宇津川線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、川へ転落する危険がある |  | 道路の拡幅改良 |  | 江津市 | 平成26・28年度
川波 | 5 | 6 | 市道 波子３号線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度
川波 | 6 | 7 | 市道 波子中央線 | 江津市波子町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度
川波 | 7 | 8 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 7 | 9 | 市道 敬川青山線 | 江津市敬川町 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成25年度（一部）
川波 | 8 | 10 | 市道 敬川川波線 | 江津市敬川町 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度～ | H29～工事
川波 | 10 | 13 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市敬川町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成27年度 | H30工事予定
川波 | 13 | 18 | 市道 川波小学校線 |  | 児童の歩行スペースが狭く危険 |  | 転落防止柵の設置 |  | 江津市 |  | H29新規 Ｈ30完了 | 完了
津宮 | 4 | 10 | 市道 都野津二宮線 | 江津市二宮町神主 | 外側線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 |  | H30工事予定
津宮 | 7 | 17 | 市道 都野津神村線 | 江津市都野津町 | 歩道が狭く段差が多い |  | 路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置 |  | 江津市 | 平成26～28年度 | Ｈ28.29着工（H30.31継続）
津宮 | 8 | 18 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 大型車両の通行が多く、歩道が必要 |  | 歩道の設置 |  | 江津市
津宮 | 8 | 19 | 市道 神主敬川境線 | 江津市二宮町神主 | 踏切内に歩道がない |  | 踏切の拡幅・歩道設置（JR協議要） |  | 江津市
津宮 | 9 | 20 | 市道 青山４号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 10 | 21 | 市道 水尻川西1～7号線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成27年度～ | H30工事予定
津宮 | 11 | 22 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備 |  | 橋梁の拡幅 |  | 江津市 | 平成27年度～
津宮 | 11 | 23 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成26年度～
津宮 | 12 | 24 | 市道 和木都野津線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成28・29年度
津宮 | 13 | 25 | 市道 都野津２９号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭い |  | 道路拡幅 |  | 江津市 | 平成29・30年度
津宮 | 14 | 26 | 市道 先折居住宅線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修（国協議要） |  | 江津市 | 平成26年度 | H31工事予定
津宮 | 15 | 27 | 市道 都野津４号線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成29年度
津宮 | 16 | 28 | 市道 人丸海岸線 | 江津市都野津町 | 道路が狭く側溝に蓋が無い |  | 蓋設置・側溝改修 |  | 江津市 | 平成30年度～
津宮 | 17 | 29 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 大浜橋の幅員が狭い |  | 橋梁拡幅 |  | 江津市
津宮 | 17 | 30 | 市道 赤羽根幹線 | 江津市二宮町神主 | 道路が狭く、側溝に蓋がない |  | 蓋設置 |  | 江津市
津宮 | 18 | 31 | 市道 江津敬川海岸線 | 江津市都野津町 | 区画線が消えている |  | 区画線の設置 |  | 江津市 | 平成29・30年度 | H30工事予定
津宮 | 19 | 32 | 市道 半田浜団地幹線他 | 江津市都野津町 | 道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。 |  | 側溝蓋設置、外側線と停止線の整備 |  | 江津市
津宮 | 20 | 33 | 市道 都野津敬川中央線 | 江津市都野津町 | 国道との交差部付近で、歩道と車道の境がない |  | 交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備 |  | 江津市 |  | Ｈ31着工予定
津宮 （跡市） | 21 | 4 | 県道 皆井田江津線 | 歩道がない | 歩道がない | 歩道整備 | 歩道整備 |  | 島根県 |  | H29改良工事中
津宮 | 22 | 36 | 水尻川左岸 |  | 川へ転落する危険がある |  | 転落防止柵の設置 |  | 島根県 |  | H29新規、H29完了
■赤塗つぶし H30.31新規
■黄塗つぶし H29完了
■緑塗つぶし H30完了