## 様式８
別紙
Ⅰ．事業評価総括表 （平成３０年度）
（単位：円）
番号 |  | 措置名 |  | 交付金事業の名称 | [5 empty] | 交付金事業者名又は 間接交付金事業者名 |  |  |  | 交付金事業に 要した経費 | 交付金充当額 |  |  | 備 考
1 |  | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 |  | 江津市総合市民センター 冷温水・冷却水ポンプ更新工事 | [5 empty] | 江津市 |  |  |  | 4601000 | 4601000 |  |  | 総事業費 4,860,000円
（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）
番号 |  | 措置名 |  |  |  | 交付金事業の名称
1 |  | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 |  |  |  | 江津市総合市民センター 冷温水・冷却水ポンプ更新工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | [8 empty] | 江津市
交付金事業実施場所 |  |  |  |  | 島根県江津市江津町
交付金事業の概要 |  |  |  |  | 江津市総合市民センターは、700席の大ホールなどを備え、平成7年に開館しました。開館以来、江津市教育文化財団が管理・運営を行い、市民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、自主事業や各種イベントなどで、平成29年度は17,880人の大ホール入場者がありました。 しかしながら、開館後23年が経過し、大規模な修繕をしてこなかったため、修繕（工事）がここ数年増えており、平成28年度においては屋根防水修繕工事・空調設備修繕工事（楽屋・事務室）等で2,800万円余り、平成29年度は舞台照明調光操作卓改修工事・空調設備改修工事（2階会議室・1階ギャラリー）等で3,300万円余りをかけて修繕・改修工事を行いました。 そしてこのたび、空調メーカーの保守点検により、シャフトが磨耗しており、ポンプ本体の錆が激しく交換部品の入手も困難になってきていることが判明しました。このまま放置すると空調がいつ使用不能になるか分からず、支障をきたしてからでは、長期にわたり入場者に不快な思いをさせてしまうことになります。 そのような状況に対応するため、当交付金を活用し、市民が充実した文化活動を行える環境づくりとして、今年度は冷温水・冷却水ポンプの更新をすることとなりました。このポンプは大ホールの冷暖房機器に冷温水を送るもので、空調を使わない9月～11月に冷温水・冷却水ポンプの更新を図ります。 そのことで、空調の不備を未然に防止し、入場者の文化活動を行う環境を快適に保てるよう整備を行います。 また、この取り組みをセンターでの掲示などにより、市民・入場者に周知することで、電源開発への理解・協力に繋げます。 平成３０年度実施内容：冷温水ポンプ（２台）及び冷却水ポンプ（２台）の更新
交付金事業に関係する市町村の主要政策・施策とその目標 |  |  |  |  | 【主要政策・施策】 第５次総合振興計画後期計画（平成29年度～31年度） 基本方針Ⅴ 豊かな心を育む芸術・文化・教育・スポーツのまちづくり 施策１ 伝統文化を守り育てるまちづくり ・江津市総合市民センターを文化発信基地とし、江津市文化協会を中心として、市民の文化活動を促進していくととも に、将来の本市の伝統文化となりうる地域文化活動を支援し、文化活動に携わる人材を育成することで、文化活動の 活性化に努めます。
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成30年度 | [5 empty] | 事業終了（予定）年度 |  |  |  | 平成30年度
事業期間の設定理由
交付金事業の成果目標及び成果実績 |  |  |  |  | 成果目標 |  |  | 成果指標 |  |  |  | 単位 |  | 評価年度 | 平成31年度
[5 empty] | 空調の不備発生率 ０％ |  |  | 空調の不備発生件数÷空調稼動日数×100 |  |  | 成果実績 | ％
[11 empty] | 目標値 | ％ |  | 0
[11 empty] | 達成度 | ％
評価年度の設定理由
空調の使用頻度が多い夏期を中心に不備発生件数をカウントするため
交付金事業の定性的な成果及び評価等
評価に係る第三者機関等の活用の有無
無
交付金事業の活動指標及び活動実績 |  |  |  |  | 活動指標 | [6 empty] | 単位 |  | 平成30年度 | 年度 |  |  | 年度
[5 empty] | 冷温水・冷却水ポンプの更新台数 | [5 empty] | 活動実績 | 台 |  | 4
[11 empty] | 活動見込 | 台 |  | 4
[11 empty] | 達成度 | ％ |  | 100
交付金事業の総事業費等 |  |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  |  | 年度 |  |  | 年度 |  |  | 備考
| 総事業費 |  |  |  | 4860000
| 交付金充当額 |  |  |  | 4601000
うち文部科学省分
|  | うち経済産業省分 |  |  | 4601000
交付金事業の契約の概要
|  | 契約の目的 |  |  |  |  | 契約の方法 |  |  |  |  | 契約の相手方 |  |  |  |  | 契約金額
|  | 冷温水・冷却水ポンプ更新工事 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  |  |  | 新日本空調株式会社（広島市） |  |  |  |  | 4860000
計 | [16 empty] | 4860000
交付金事業の担当課室 |  |  |  |  | 江津市教育委員会社会教育課
交付金事業の評価課室 |  |  |  |  | 江津市教育委員会社会教育課
（備考） |  |  | （１） 事業ごとに作成すること。
（２） 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
（３） 交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。
（４） 交付金事業に関係する市町村の主要政策・施策とその目標の欄は、当該事業が関連づけられている市町村の上位政策・施策とその目標
を記載すること。
（５） 事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。
（６） 成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する市町村の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。
当該事業の定量的評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な
成果及び評価を記載すること。
（７） 評価年度及び評価年度の設定理由の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ記載すること。
なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該 機関等による評価実施時期も考慮すること。
（８） 成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、成果実績の
欄は空欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。
なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せ
て報告を行うこと。
（９） 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、
成果実績が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には要因分析及び
次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。
（１０） 評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員
等を記載すること。
（１１） 交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。
（１２） 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
（１３） 交付金事業の担当課室の欄は、事業を実施した課室、交付金事業の評価課室の欄は、事業評価を実施した課室の名称を記載すること。
事業実施課室と評価実施課室が同一でも差し支えない。
文部科学省
経済産業省